附件1：功能参数及商务条款

一、办学成果展策划执行服务功能参数

| 序号 | 服务名称 | 技术需求 | 数量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体创意策划 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，充分展示广西中医药大学发展历史、办学特色及成果。办学成果展围绕学校发展岁月设置篇章，层层递进展现学校办学积淀与发展成就。▲办学成果展时长：100-120分钟。▲活动节目：不少于14个，形式包含但不限于篇章小短片、文艺节目、特别仪式、访谈等。 | 1项 |
| 2 | 节目创作与编排 | ▲负责办学成果展节目编排与创作。采用独领唱、小组唱、合唱、小音乐剧、舞蹈、情景剧、朗诵、创意秀、快闪等多种艺术形式，配合现场主持、短片播放等环节。以本校学生、教职员工、附属单位、退休教师、优秀校友为表演主体。办学成果展打造讲求立意高远、思想高深、格调高雅、呈现高级，专属打造富有学校烙印的节目。 | 1项 |
| 3 | 短片制作 | ▲负责办学成果展片头制作、大屏幕动态素材制作、篇章短片制作、后期晚会剪辑与包装。节目制作追求精致唯美，较为客观地还原当年环境和事件，以细节打造真实，以真实感染观众。 | 1项 |
| 4 | 音乐创作与录制 | ▲负责办学成果展音乐创作与录制。 | 1项 |
| 5 | 舞美布置与设备安装调试 | ▲负责办学成果展场地和舞美布置、音响和灯光设备安装调试。现场布置有超过120平米P2.5高亮主屏幕，超过20平米主屏旁边副屏2组，超过6平米侧架造型屏幕8组，布置有超过100盏专业灯光，同时布置有高质量音响。▲舞美布置完成后负责办学成果展当天及2次以上彩排的音响和灯光设备调试。 | 1项 |
| 6 | 服装化妆道具 | ▲负责办学成果展所有节目参与人员服装、化妆和道具的设计服务，根据节目需求针对性设计，烘托节目氛围，渲染现场情绪。 | 1项 |
| 7 | 物料设计制作 | ▲设计制作与办学成果展相关物料，包括但不限于：节目单、邀请函、活动现场宣传背板、相关节目LED静态或动态背景、观众互动道具、氛围区服装、纪念光盘刻制、鲜花、领导及嘉宾（100人）及观众（4000人）席位布置及对应门票、完整晚会光盘刻制等。 | 1项 |
| 8 | 主持人培训及主持词撰写 | 本次办学成果展设置3组共6位主持人。负责对主持人进行培训，文案团队对主持词进行稿件撰写。 | 1项 |
| 9 | 录播及转播 | ▲采用多机位专业设备进行全程高清录制（画质不低于1080P），覆盖舞台全景、节目特写、观众席画面等多角度拍摄，无画面缺失、无音频断档。实现现场实时转播，保障主屏及分会场画面同步。具备线上转播推流能力，适配校园官方平台。配备专业技术值守人员全程在岗。交付原始拍摄素材及剪辑完成完整版视频。 | 1项 |
| 10 | 人员配置 | ▲主创团队成员不少于10人，至少包含导演1名、舞美设计1名、灯光音响师1名、安全负责人1名。▲拟派项目负责人须具有5年以上晚会或舞台类活动项目管理经验，近3年担任过至少2个同类型项目负责人。供应商业绩：须具有同类大型晚会或舞台类活动策划执行服务经验（2018年1月1日以来）。 | 1项 |
| 11 | 安全保障 | 排练期间配合校方做好安全教育工作；演出前做好场地防灾检查；演出期间配备完善安保体系，确保紧急逃生通道畅通、场地设备无隐患；确保设施设备符合安全要求，用电符合安全标准。 | 1项 |

二、商务要求

1.合同签订期：自成交通知书发出之后30日内。

2.服务（实施）时间：合同签订之日起至活动结束验收通过止。

3.服务（实施）地点：广西中医药大学仙葫校区，采购人指定地点。

4.报价要求：本次报价须为人民币报价，包含服务交付成果、设计、编绘、组织、策划、开发、调研、技术协助、培训、技术指导等类似服务内容的全部费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明而供应商认为必需的费用也需列入总报价。合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。

5.验收标准：验收标准执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准。

6.付款方式、时间及条件：详见采购文件合同主要条款格式部分。

7.履约保证金：详见采购文件合同主要条款格式部分。

8.时间安排：

（1）2026年6-7月，完成晚会整体策划与创意，确定舞美方案。

（2）2026年6-8月，完成音乐改编，演员挑选，文艺节目小样创排，相关短片拍摄及重点节目的编排及初学。

（3）2026年8-10月，完成各节目排练，视频素材制作，确定服装、道具和化妆及其他前期准备。

（4）办学成果展正式开展前一周完成舞美布置、音响和灯光设备安装调试。

（5）2026年11月，进行舞美搭建、合成与正式演出。

9.知识产权：采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.其他：在合同金额范围内，另行协商。